«СОГЛАСОВАНО»						«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник управления образования		Директор МОУ «Средняя

администрации г. Торжка				школа № 8»

_____________________________			_______________________

А.А. Федосов						С.В. Серёгина

Приказ № 3 от 11.01.2011

# Программа развития

муниципального общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная  школа № 8»

города Торжка Тверской области

# на период 2011 - 2013 гг.

## Принята   на  заседании педсовета

11 января 2011 года, протокол № 1

г.Торжок

Тверская область

2011 год.

ОГЛАВЛЕНИЕ

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОУ……………………….……..3

- ИНФОРМАЦИОННАЯ  СПРАВКА  О  ШКОЛЕ…………………….….6

- ПРОБЛЕМНЫЙ  АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ………….10

- ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ……………….…..29

- УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

РАЗВИТИЯ……………………………………………………………………31

- СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

РАЗВИТИЯ………………………………………………………………….…32

- ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ  НА 2011-2013 гг……………………………………………………………………..33

- ПЕРСПЕКТИВЫ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ……………………36

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОУ

| Разработчики программы | Руководство школы, педагогический коллектив, Совет школы. Руководители разработки: директор ОУ Серёгина С.В., зам. директора по УВР: Смородинова Л.В. и Куркова С.В., зам. директора по ВР Гусева Е.И., педагог-психолог Шонина Т.А. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнители программы | Руководство школы, педагогический коллектив школы, ученический коллектив, родительская общественность, социальные партнеры школы. |  |  |  |  |  |
| Научно-методические основы разработки Программы | - Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 г. № 3266-1 в редакции от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ; - Национальная доктрина образования, утвержденная Правительством Российской Федерацией 04.10.2000 г. (Постановление Правительства РФ № 751 от 04.10.2000 г.); - Концепция модернизации Российского образования на период до 2010 г., одобренная распоряжением Правительства РФ от 29.12.2001 г. № 1756-р; - Концепция модернизации профильного обучения (утверждена Приказом Министерства образования РФ от18.07.2002 г. № 2783); - Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312; - Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», рег. № 3997 от 5.12.2009 г. - Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2010/2011 учебный год, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 23.12.2009 г. № 822 |
| Кем принята Программа | Программа принята Педагогическим советом МОУ «Средняя школа № 8», протокол № 1 от 11.01.2011 |  |  |  |  |  |
| С кем согласована Программа | С учредителем – Управлением образования администрации города Торжка. |  |  |  |  |  |
| Цели и задачи Программы | ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: Создание воспитательно-образовательной среды, способствующей воспитанию и образованию всесторонне развитой личности, способной реализовать свои возможности в условиях современного демократического общества. ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: - Обеспечить права ребенка на качественное образование и его доступность для всех детей соответствующего возраста. - Построить образовательную практики с учетом региональных, социокультурных тенденций воспитания детей в духе уважения к своей школе, городу, области, России. - Предоставить ученику и его родителям возможностей участия в определении занятий на основе осознанного и ответственного выбора образовательных траекторий. - Совершенствовать содержание образования через: - организацию предшкольной подготовки, - развитие сферы дополнительного образования, - предпрофильного обучения в школе 2 ступени, - профильная подготовка учащихся старшей школы; - обновление форм, средств и способов работы с целью достижения высоких результатов. - Поиск подходов к практической реализации главных принципов образовательной политики школы через внедрение современных образовательных технологий развивающего обучения, в т.ч. информационно-коммуникационных. - Формировать культуру здорового образа жизни и обеспечить условия безопасности в школе. - Развивать ресурсное (материально-техническое, кадровое, научно-методическое) обеспечение воспитательно-образовательного процесса; эффективное использование механизмов нормативного финансирования. |  |  |  |  |  |
| Приоритетные направления Программы | 1. Модернизация содержательной и технологической стороны образовательного процесса. 2. Создание условий для личностного роста всех субъектов образовательного процесса 3. Социализация обучающихся на разных ступенях обучения. 4. Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и привитие им навыков здорового образа жизни. 5. Модернизация механизма управления школой. |  |  |  |  |  |
| Срок действия программы | 2011 - 2013 учебный год |  |  |  |  |  |
| Порядок управления реализацией Программы | Управление реализацией программы осуществляется школьной стратегической командой, директором ОУ, с целью достижения прозрачности деятельности школы усиливается роль совета школы и общественных организаций. |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Повышение уровня образованности школьников, успешное освоение ими системного содержания образования. - Проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, самореализации личности школьника; обретение качеств: ответственности, самостоятельности, инициативности, развитого чувства собственного достоинства, конструктивности поведения. - Творческая активность педагогического коллектива, развитие исследовательского подхода к педагогической деятельности, к инновационной деятельности, способность осуществлять ее на практике. - Удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса. |  |  |  |  |  |
| Объём и источники финансирования (в разрезе годов и кодов разделов и подразделов классификации расходов) | Раздел/ подраздел | КЦСР | КВР | 2011 год (тыс.руб.) | 2012 год (тыс.руб.) | 2013 год (тыс.руб.) |
|  | 0702 0705,0707 | 4219500 4219901 4219907 4320200 4297800 | 001 | 2751 | 1798 | 1819 |
|  | 0702 | 4219915 | 001 | 8395 | 8395 | 8395 |
|  | 0702 | 4219901 | 800 | 767 | 825 | 825 |
| ИТОГО |  |  |  | 11913 | 11018 | 11039 |

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ  СПРАВКА  О  ШКОЛЕ

Из истории школы.

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» города Торжок  получила свой статус 30 мая 1996 года. До этого в нашем образовательном учреждении уже сложились довольно прочные культурные и исторические традиции по обучению и воспитанию школьников.

В 1997 году школа отметила свой столетний юбилей.

До 1917 года – это была начальная школа для детей купцов и мещан. Одна из лучших школ города, учиться в ней было престижно, так как она давала не только одни знания, но и воспитывала школьников, учила культуре, трудолюбию, дети школы всегда отличались дисциплинированностью  и воспитанностью.

После 1917 года  школа стала семилеткой, при школе был создан клуб рабочих, где читались лекции, обсуждались книги. Много славных людей выучила и воспитала школа: ученые, врачи, учителя, артисты, журналисты.

В годы войны здание школы было разрушено во время вражеских бомбардировок, многие из выпускников школы не вернулись с войны, многие стали героями. Этим отважным ребятам посвящена одна из экспозиций школьного музея.

После войны школа была восстановлена, она стала еще лучше, больше и краше. Рядом со школой появился парк, который был заложен учениками 1940-х  - 1950-х годов. Школа стала восьмилетней №3, бережно сохранив и приумножив свои традиции. По-прежнему с утра до позднего вечера здесь слышны детские голоса, работают кружки по интересам и спортивные секции, проводятся интересные встречи, детей обучают одни из лучших учителей города.

В 1988 году к зданию школы была сделана пристройка, появился новый спортивный зал, актовый зал, столовая, кабинеты. В это время значительно увеличилось количество ребят, обучающихся в школе.

В 1997 году, к 100-летию школы, открылся единственный в городе музей истории школы, в создании которого участвовал весь педагогический коллектив, ученики и их родители. Он стал главной гордостью школы, основой ее воспитательной работы.

В 2006 году школа – победитель Всероссийского конкурса инновационных образовательных учреждений. Президентский грант – 1 млн. рублей.

Школа  - лауреат Всероссийского конкурса «Школа России – 2007 и 2008 гг», лауреат конкурса имени Л.И. Рувинского.

МОУ «Средняя школа № 8» является участником Национального Реестра «Ведущие образовательные учреждения России» за 2009 год.

Контингент обучающихся

Данные на 2010 год (на момент разработки программы развития).

В школе обучается 422 уч-ся, что составляет 18 классов-комплектов:

I ступень – начальная школа – 8 классов, 198 уч-ся

II ступень – основная школа – 8 классов, 192 уч-ся

III  ступень – старшие классы – 2 класса, 32 уч-ся.

Набор учащихся 1-х классов осуществляется за счёт детей, проживающих в микрорайоне школы и за его пределами; из числа детей, посещающих пропедевтические курсы по подготовке к  школе по заявлению родителей и лиц их заменяющих. Школа работает в тесном контакте с муниципальными дошкольными образовательными учреждениями микрорайона и ведёт набор детей из старшей и подготовительной групп.

Режим работы  школы

Школа работает в режиме 6-дневной рабочей недели, первые классы занимаются 5 дней. Обучение проходит в две смены:

1 смена – 14 классов:  4 начальных, 8 среднего звена, 2 старших.

###### Начало занятий в 8.30, окончание в 13.45.

###### 2 смена – 4 класса: 4-начальных.

###### Начало занятий в 14.00, окончание в 19.00. Уроки длятся по 45 минут, в 1-х классах по 35 минут, перемены по 10 и 15 минут.

###### Работает 3 группы продленного дня, общая наполняемость которых 75 человек.

###### По окончании учебного года обязательная летняя практика по благоустройству школы и ее территории, уход за цветами для учащихся 5-9-х и 10-х классов.

Состояние материально – технической базы

После реконструкции 1985- 1988 г. в школе имеется 15 учебных кабинетов, компьютерный класс,  мастерские обслуживающего и технического труда, актовый и спортивный залы, столовая на 60 посадочных мест, имеются все виды благоустройства.

В школе действует библиотека, в фондах которой содержится более 17 тыс. книг.

С января 2004 года образовательное учреждение имеет самостоятельный баланс.

Начиная с 2005 года в школе выполнялись различные ремонтные работы. В 2005 году была обновлена кровля на основном здании и пристройке. В 2006 году школа выиграла грант в 1 млн. руб., который был потрачен на оборудование классов, приобретение аудио- и видеотехники, мебели для лаборантской кабинета физики, вытяжного шкафа для кабинета химии, осветительной техники, компьютерных  рабочих мест в кабинете информатики, швейных машин в кабинет технологии.

В 2007 году была заменена мебель  в кабинетах, актовом зале и столовой. Также установлено новое освещение в кабинетах, заменены классные доски, закуплены новые раздевалки.

В 2008 году произведён капитальный ремонт медицинского пункта. Приобретена мебель для библиотеки и кабинета ОБЖ. Произведено подключение Интернета в компьютерном классе.

В 2009 году в школе был пристроен прививочный кабинет. Выполнена замена пола в основном здании, произведён ремонт спортивного зала и раздевалок. Заменены светильники в коридорах. Также был произведён капитальный ремонт кабинета истории. Проведены ремонтные работы  в теплоузле.

В 2010 году произведен ремонт кабинетов № 11и № 14; приобретено оборудование для кабинетов начальных классов; для медицинского кабинета.

Сведения  о  педагогических кадрах

Преподавание  в  школе ведется силами 37 педагогов, 3 человека из них – мужчины (10%). Основных работников 34 человека, совместителей – 3. Средний возраст членов педагогического коллектива – 43 года.

Внеурочная  воспитательная  работа

Сориентирована на сохранение и приумножение школьных традиций,   творческое развитие личности каждого обучающегося, патриотическое и гражданское воспитание. Проводится в рамках годового цикла праздников. Ведется летопись школы.

Предметные недели,  краеведческие чтения и конференции, работа Музея истории школы;

Годовой цикл коллективных творческих дел: фестиваль искусств (День музыки, День танца, День театра, День народного творчества), вечер встречи с выпускниками, День открытых дверей, День школы;

Конкурсы и праздники, турниры: «Во саду ли, в огороде», «Молчание - смерть», «Золотые кисточки Торжка», рыцарский турнир, «Веселые старты», «Здравствуй, школа!», «Последний звонок», «Выпускной бал» и др.

Кружки  и секции: вокальный,  танцевальный, театральный; ИЗО – студия; фольклорный коллектив; краеведческий кружок, «Занимательная химия», «Физика», «Экология»; секция туризма, волейбол.

- ПРОБЛЕМНЫЙ  АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

Для нашей школы актуальна проблема технологизации образования: стремительное распространение различных инноваций (в том числе новых педагогических технологий) и недостаточное владение ими педагогами. Еще один факт: на сегодня материально-технологическая база для реализации, например, информационно-коммуникативных технологий находится в удовлетворительном состоянии, но возможности действующей технологии используются недостаточно. Использование элементов ИКТ мотивирует учащихся на учение, но педагоги слабо владеют ей. Значит, необходимо знакомить, обучать педагогов новым образовательным технологиям в системе, создав модель внедрения интерактивных форм и методов организации УВП и методического процесса.

Так же при переводе школы из режима функционирования в режим развития прежние педагогические технологии пришли в противоречие с новыми целями школы, запросами ученика. У некоторых педагогов нет стремления совершенствовать свои способности. Осознает учитель потребность в повышении своей квалификации — сам начинает учиться, не осознает — оказывает сопротивление даже самой хорошо организованной методической поддержке. Поэтому здесь необходимо пересмотреть организационную структуру методической системы и строить ее с учетом реальных потребностей учителей; сейчас она вертикальная, где педагогический коллектив выступает как объект управления. Доминируют методы контроля, принуждения. Основные цели и результаты методической работы — формирование педагогического мастерства, совершенствование профессиональных ЗУНов педагогов. В этой связи необходимо создать модель перевода методической работы в режим развития, где созданы условия для профессионального роста педагога, его готовности к инновациям.

Заявленные  Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»: повышение качества образования, его доступности и эффективности требуют конкретизации применительно к деятельности образовательного учреждения с учетом все более возрастающей роли образования в развитии личности и общества, ориентации образования на социальный эффект.

Проблема повышения качества образования для школы является одной из важнейших. Это определяется необходимостью успешного освоения всеми учащимися образовательной программы, формирования навыков исследовательской деятельности учащихся, подготовки их к дальнейшему обучению и осознанному профессиональному выбору.  Данная проблема приобретает особую актуальность в условиях развития компетентностного подхода и оценки качества образования в школе на основе единого государственного экзамена.

Важной для школы является проблема введения и эффективного использования современных образовательных технологий. Проблема заключается в необходимости сочетания новых технологий и лучших отечественных традиций  образования. Важной проблемой является доступность образования, которая понимается педагогами школы в контексте новых образовательных технологий. Доступность образования заключается в создании особых психолого-педагогических условий в школе, позволяющих каждому ученику освоить образовательную программу и быть успешным. Важной проблемой, которую призвана решать настоящая программа развития, является демократизация школьного уклада. Особенно важным является использование потенциала родителей и местного сообщества в качестве ресурса развития школы как муниципального социокультурного центра.

Как показывает анализ проблем, которые решает в настоящее время школа, необходим целостный подход к их решению. В результате обсуждения проблем, которые решает школа, было принято решение создания программы развития на период 2011-2013 годов.

В учебно-воспитательном процессе обучение ведется по общеобразовательным программам,  по программам предпрофильного обучения и дополнительного образования.

Базовое универсальное образование реализуется посредством овладения программным материалом по всем образовательным областям знаний без приоритетных направлений в каких-либо областях знаний.

Программы дополнительного образования составлены и реализуются учителями школы.

Все компоненты органически взаимосвязаны и представляют собой систему учебно-воспитательного процесса, дают возможность целостно воспринимать окружающий мир, законы природы, человечества. Направлены на формирование у выпускников школы способности к самопознанию, предполагают развитие способностей личности, коммуникации и самоопределения.

В школе существует интеграция деятельности учащихся, учителей, родителей, управленцев, социальных партнеров.

Социальный тип семей

(на конец 2009 – 2010 учебного года)

Выводы: 77% учащихся живут в полных семьях, но 23% учащихся воспитывается в неполной семье, где воспитанием занимается один родитель. 1 ребенок находится под опекой.

Характеристика педагогических кадров

Анализ возрастного состава учителей

| возраст | количество человек | процент от общего количества учителей |
| --- | --- | --- |
| моложе 25 лет | 3 | 9% |
| 25 – 35 лет | 8 | 23% |
| 35 – 55 лет | 17 | 49% |
| старше 55 лет | 7 | 20% |

Средний  возраст  педагогических работников  -  43 года.

Характеристика квалификационных категорий

| квалиф. категория, разряд | количество учителей | процент учителей от общего количества |
| --- | --- | --- |
| высшая категория | 14 | 39 % |
| I - категория | 8 | 22% |
| II - категория | 3 | 8% |
| Без категории | 11 | 31% |

Характеристика образовательного ценза педагогического состава:

с  высшим образованием – 25 человек (70 %)

со средним специальным – 8 человек (22 %)

с незаконченным высшим -  3 человека (8 %)

ИКТ

компетентность преподавателей

Уровень владения ПК

Учителя, имеющие награды:

Звание  «Отличник народного просвещения» - 3 человека (8%),

Грамоту Министерства образования РФ – 8 человек (22%),

Звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» - 1 человек (3%),

Грамота Департамента образования Тверской области – 16 человек (44%),

Благодарственное письмо губернатора Тверской области -  8 человек (22%).

Результативность образовательного процесса

Сведения об обучающихся

| 8.1 | Количество учащихся в образовательном учреждении (за 3 года) Из них: | В начальной школе | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Классов | 8 | 8 | 8 |
|  |  | Обучающихся | 167 | 179 | 197 |
|  |  | В основной школе | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 |
|  |  | Классов | 9 | 8 | 8 |
|  |  | Обучающихся | 196 | 190 | 190 |
|  |  | В средней школе | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 |
|  |  | Классов | 3 | 3 | 2 |
|  |  | Обучающихся | 63 | 60 | 31 |
|  |  | Кол-во детей обучающ. на дому | 1 | 1 | - |
|  |  | Всего | - | - | - |
|  |  | Классов | 20 | 19 | 18 |
|  |  | Обучающихся | 426 | 429 | 418 |
| 8.2 | Количество обучающихся 9-х классов, получивших аттестат особого образца (за 3 года) | Год | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 |
|  |  |  | 2 | - | 1 |
| 8.3 | Количество обучающихся – победителей (1, 2, 3 места) за последние 3 года | Год | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 |
|  |  | С золотой медалью | - | 2 | 2 |
|  |  | С серебряной медалью | 2 | 3 | 2 |
|  |  | Российских олимпиад | - | - | - |
|  |  | Областных олимпиад | - | 1 | - |
|  |  | Районных (городских) | 12 | 16 | 8 |
| 8.4 | Количество обучающихся, проходящих дистантное обучение в других образовательных учреждениях (за 3 года) | Год | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 |
|  |  |  | - | - | - |
| 8.5 | Учащиеся, оставленные на повторное обучение (за 3 года) | Год | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 |
|  |  |  | - | 2 | 1 |
| 8.6 | Отсев за 3 года (учащиеся до 15 лет) | Год | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 |
|  |  |  | - | - | - |
| 8.7 | Количество выпускников 9 класса образовательного учреждения, продолживших обучение (за последние 3 года) | В 10 классе: 2007-2008 г. – 27 ч. 2008-2009 г. – 15 ч. 2009-2010 г. – 14 ч. |  |  |  |
|  |  | В средних специальных учебных заведениях: 2007-2008 г. – 19 ч. 2008-2009 г. – 10 ч. 2009-2010 г. – 14 ч. |  |  |  |
|  |  | В учреждениях НПО: 2007-2008 г. – 5 ч. 2008-2009 г. – 2 ч. 2009-2010 – 0 ч. |  |  |  |
|  |  | Данные приводятся отдельно за каждый год |  |  |  |
| 8.8 | Количество правонарушений (за 3 года) | Год | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 |
|  |  |  | 5 | 3 |  |
| 8.9 | Количество преступлений (за 3 года) | Год | 2007-2008 | 2008-2009 |  |
|  |  |  | 2 | - |  |

| Предмет | 5кл | 6кл. | 7кл. | 8 кл. | 9кл. | 11кл. |  | cр.балл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Русский язык | 4,2 | 3,9 | 3,6 | 3,4 | 3,5 | 3,7 |  | 3,7 |
| 2.Литература | 4,5 | 4,3 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 4,3 |  | 4,1 |
| 3.Математика | 4 | 3,6 | - | - | - | - |  | 3,8 |
| 4.Алгебра | - | - | 3,7 | 3,5 | 3,4 | 3,7 |  | 3,6 |
| 5.Геометрия | - | - | 3,6 | 3,5 | 3,3 | 3,7 |  | 3,5 |
| 6.История | 4,4 | 3,8 | 4 | 3,9 | 3,7 | 4,2 |  | 4,0 |
| 7.Обществознание | - | 4,3 | 4 | 4,2 | 3,9 | 4,2 |  | 4,1 |
| 8.Природоведение | 4,3 | - | - | - | - | - |  | 4,3 |
| 9.Биология | - | - | 4,2 | 4 | 4,2 | 4,6 |  | 4,3 |
| 10.География | - | - | 4,2 | 3,9 | 4 | 4,3 |  | 4,1 |
| 11.Физика | - | - | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 4,2 |  | 3,9 |
| 12.Химия | - | - | - | 3,7 | 3,9 | 4,2 |  | 3,9 |
| 13.Краеведение | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 15.ОБЖ | - | - | - | 4,5 | - | 4,8 |  | 4,7 |
| 16.Физкультура | 4,5 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4,3 | 4,1 |  | 4,3 |
| 17.Иностранный язык | 4,1 | 3,8 | 3,7 | 3,5 | 3,6 | 4 |  | 3,8 |
| 18.Технология | 4,6 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,8 |  | 4,5 |
| 19.Музыка | 4,8 | 4,9 | 4,7 | 4,8 | - | - |  | 4,8 |
| 20.ИЗО | 4,8 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | - | - |  | 4,5 |
| 21.Графика | - | - | - | 3,9 | 3,5 | - |  | 3,7 |
| 22.Информатика | - | - | - | 4,7 | - | 4,8 |  | 4,8 |
| 23.Экономика | - | - | - | - | - | 4,5 | 4,5 |  |
| 24.Право | - | - | - | - | - | 4,7 | 4,7 |  |
| Средний балл по классу | 4,4 | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 4,5 |  | 4,1 |

Результаты переводного контроля в 5-8  классах

за 2009-2010 учебный год

| Класс | Название предмета; учитель | Форма контроля | Работу выполняли | Кол-во учащихся, выполнивших работу на соотв. оценки |  |  |  | Средний балл |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 5 | 4 | 3 | 2 |  |  |
| 5 | Математика. Зиязитдинова Л.А. | Контрольная работа | 28 | 2 | 14 | 8 | 4 | 3,5 |  |
| 6 А | Математика. Яковлева З.Н. | Контрольная работа | 25 | 6 | 7 | 9 | 3 | 3,6 |  |
| 6 Б | Математика. Яковлева З.Н. | Контрольная работа | 23 | 4 | 4 | 9 | 6 | 3,3 |  |
| 7 А | Математика. Зиязитдинова Л.А. | Контрольная работа | 20 | 1 | 8 | 4 | 7 | 3,2 |  |
| 7 Б | Математика. Редькина Н.Н. | Контрольная работа | 22 | 2 | 10 | 7 | 3 | 3,5 |  |
| 8 А | Математика. Редькина Н.Н. | Контрольная работа | 25 | 3 | 12 | 7 | 3 | 3,6 |  |
| 8 Б | Математика. Зиязитдинова Л.А. | Контрольная работа | 18 | 1 | 2 | 10 | 5 | 2,9 |  |
| 5 | Русский язык. Соловьева И.Г. | Диктант | 28 | 9 | 12 | 4 | 3 | 4 |  |
| 6 А | Русский язык. Иванова Е.Н. | Диктант | 23 | 3 | 12 | 3 | 5 | 3,6 |  |
| 6 Б | Русский язык. Соловьева И.Г. | Диктант | 22 | 2 | 6 | 5 | 9 | 3 |  |
| 7 А | Русский язык. Каратаева Р.Г. | Диктант | 20 | 0 | 4 | 10 | 6 | 2,9 |  |
| 7 Б | Русский язык. Пасечник А.В. | Диктант | 22 | 3 | 6 | 12 | 1 | 3,5 |  |
| 8 А | Русский язык. Пасечник А.В. | Сжатое изложение | 25 | 5 | 5 | 11 | 4 | Гр. | 3,4 |
|  |  |  |  | 6 | 5 | 13 | 1 | Сод. | 3,6 |
| 8 Б | Русский язык. Иванова Е.Н. | Сжатое изложение | 18 | 0 | 4 | 7 | 7 | Гр. | 2,8 |
|  |  |  |  | 3 | 9 | 6 | 0 | Сод. | 3,8 |
| 8 А | Английский язык. Воробьева В.В. | Тестирование | 24 | 1 | 8 | 13 | 2 | 3,3 |  |
| 8 Б | Обществознание. Газеева А.А. | Тестирование | 18 | 5 | 3 | 10 | 0 | 3,7 |  |

| Результативность по предметам учебного плана в 2009-2010 учебном году |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предмет | 2 класс | 3 класс | 4 класс | Средний балл |
| Литературное чтение | 4,3 | 4,4 | 4,7 | 4,5 |
| Русский язык | 4 | 3,8 | 4,2 | 4 |
| Математика | 4 | 4 | 4,2 | 4 |
| Природоведение | 4,4 | 4,4 | 4,7 | 4,5 |
| Физкультура | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,7 |
| Музыка | 5 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| Английский язык | 4,1 | 4 | 4,2 | 4,1 |
| Технология | 4,5 | 4,6 | 4,9 | 4,7 |
| Средний балл | 4,4 | 4,4 | 4,6 | 4,5 |

Средний балл по школе – 4,3.

Результаты ГИА

На конец 2009–2010 учебного года в школе обучалось: в 9 классе – 28 человек,  в 11 – 31 человек; к ГИА допущены все.

| Классы | 9 | 11 |
| --- | --- | --- |
| Всего уч-ся | 28 | 31 |
| Отличников | 1 | 2 |
| на «4» и «5» | 4 | 15 |
| окончили год без «3» | 5 (18%) | 17 (55%) |
| 2008-2009 уч.год | 15% | 59% |

11 класс

| класс | Всего обучающихся в начале года | Обуч-ся в конце года | Допущено к ГИА | Не допущено | Явились На ЕГЭ | Не явились на ЕГЭ | Сдавали ГВЭ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-а | 18 | 18 | 18 | - | 18 | - | - |
| 11-б | 14 | 13 | 13 | - | 13 | - | - |
| итого | 32 | 31 | 31 | - | 31 | - | - |

2. Количество выпускников, сдававших экзамены в форме ЕГЭ

| класс | Всего выпуск ников | кол-во выпускни ков, сдававших ЕГЭ | Сдавали 1 предмет | Сдавали 2 предмета | Сдавали 3 предмета | Сдавали 4 предмета | Сдавали 5 предметов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-а | 18 | 18 |  | 5 | 10 | 8 | 0 |
| 11-б | 13 | 13 |  |  | 5 | 1 |  |
| итого | 31 | 31 |  |  |  |  |  |
| Итого в ОУ | 31 | 31 |  | 5 | 15 | 9 | 0 |

Результаты единого государственного экзамена по математике

| класс | учитель | Всего обучающихся в 11 классе | Кол-во сдававших | Получили удовлетворительный результат | Получили неудовлетворительный результат | Обучен ность % | Средний тестовый балл 2009-2010 уч. года | Средний тестовый балл 2008-209 уч. года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-а | Редькина Н.Н. | 18 | 18 | 18 | - | 100 | 53 |  |
| 11-б | Зиязитдинова Л.А. | 13 | 13 | 10 | 3 | 77 | 33 | 54 |
| итого |  | 31 | 31 | 28 | 3 | 89 | 43 | 54 |
| Итого в ОУ |  | 31 | 31 | 28 | 3 | 89 | 43 | 54 |

Результаты единого государственного экзамена по русскому языку

| класс | учитель | Всего обучающихся в 11 классе | Кол-во сдававших | Получили удовлетворительный результат | Получили неудовлетворительный результат | Обучен ность % | Средний тестовый балл 2009-2010 уч. года | Средний тестовый балл 2009-2010 уч. года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-а | Пасечник А.В. | 18 | 18 | 18 | - | 100 | 68 |  |
| 11-б | Пасечник А.В. | 13 | 13 | 13 | - | 100 | 57 | 64 |
| итого |  | 31 | 31 | 31 | - | 100 | 63 | 64 |
| Итого в ОУ |  | 31 | 31 | 31 | - | 100 | 63 | 64 |

Результаты единого государственного экзамена по физике

| класс | учитель | Всего обучающихся в 11 классе | Кол-во сдававших | Получили удовлетворительный результат | Получили неудовлетворительный результат | Обучен ность % | Средний тестовый балл 2009-2010 уч. года | Средний тестовый балл 2009-2010 уч. года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-а | Герасименко Н.Н. | 18 | 7 | 7 | - | 100 | 58 |  |
| 11-б | Герасименко Н.Н. | 13 | 2 | 1 | 1 | 50 | 35 | 55 |
| итого |  | 31 | 9 | 8 | 1 | 75 | 53 | 55 |
| Итого в ОУ |  | 31 | 9 | 8 | 1 | 75 | 53 | 55 |

Результаты единого государственного экзамена по химии

| класс | учитель | Всего обучающихся в 11 классе | Кол-во сдававших | Получили удовлетворительный результат | Получили неудовлетворительный результат | Обучен ность % | Средний тестовый балл 2009-2010 уч. года | Средний тестовый балл 2009-2010 уч. года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-а | Кледова Т.А. | 18 | 3 | 3 | - | 100 | 65 |  |
| 11-б | Кледова Т.А. | 13 | 1 | 1 | - | 100 | 55 | 50 |
| итого |  | 31 | 4 | 4 | - | 100 | 63 | 50 |
| Итого в ОУ |  | 31 | 4 | 4 | - | 100 | 63 | 50 |

Результаты единого государственного экзамена по биологии.

| класс | учитель | Всего обучающихся в 11 классе | Кол-во сдававших | Получили удовлетворительный результат | Получили неудовлетворительный результат | Обучен ность % | Средний тестовый балл 2009-2010 уч. года | Средний тестовый балл 2009-2010 уч. года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-а | Градова Н.В. | 18 | 3 | 3 | - | 100 | 57 |  |
| 11-б | Градова Н.В. | 13 | 4 | 4 | - | 100 | 58 | 54 |
| итого |  | 31 | 7 | 7 | - | 100 | 58 | 54 |
| Итого в ОУ |  | 31 | 7 | 7 | - | 100 | 58 | 54 |

Результаты единого государственного экзамена по истории России.

| класс | учитель | Всего обучающихся в 11 классе | Кол-во сдававших | Получили удовлетворительный результат | Получили неудовлетворительный результат | Обучен ность % | Средний тестовый балл 2009-2010 уч. года | Средний тестовый балл 2009-2010 уч. года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-а | Газеева А.А. | 18 | 2 | 2 | - | 100 | 65 | 52 |
| 11-б | Газеева А.А. | 13 | - | - | - | - |  |  |
| итого |  | 31 | 2 | 2 | - | 100 | 65 | 52 |
| Итого в ОУ |  | 31 | 2 | 2 | - | 100 | 65 | 52 |

Результаты единого государственного экзамена по обществознанию.

| класс | учитель | Всего обучающихся в 11 классе | Кол-во сдававших | Получили удовлетворительный результат | Получили неудовлетворительный результат | Обучен ность % | Средний тестовый балл 2009-2010 уч. года | Средний тестовый балл 2009-2010 уч. года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-а | Газеева А.А. | 18 | 8 | 8 | 0 | 100 | 59 | 60 |
| 11-б | Газеева А.А. | 13 | 3 | 3 | 0 | 100 | 53 |  |
| итого |  | 31 | 11 | 11 | 0 | 100 | 57 | 60 |
| Итого в ОУ |  | 31 | 11 | 11 | 0 | 100 | 57 | 60 |

Результаты единого государственного экзамена по английскому языку

| класс | учитель | Всего обучающихся в 11 классе | Кол-во сдававших | Получили удовлетворительный результат | Получили неудовлетворительный результат | Обучен ность % | Средний тестовый балл 2009-2010 уч. года | Средний тестовый балл 2009-2010 уч. года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-а | Воробьева В.В. | 18 | 2 | 2 | - | 100 | 54 | 59 |
| 11-б |  | 13 |  |  |  |  |  |  |
| итого |  | 31 | 2 | 2 | - | 100 | 54 | 59 |
| Итого в ОУ |  | 31 | 2 | 2 | - | 100 | 54 | 59 |

9 КЛАСС

| класс | всего обучающихся в начале учебного года | обучающихся в конце учебного года | допущены к ГИА | не допущены | явились | не явились | Сдавали в традиционной форме |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | в т.ч. в щадящем режиме |
| 9 | 28 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 |
| Итого | 28 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 |

Результаты экзамена в новой форме по русскому языку

| класс | учитель | Всего обучающихся | Кол-во сдававших | % выбо ра | Получили отметки |  |  |  | Обучен ность | Качество знаний | Средний балл 2009-2010 учебный года |  | Средний балл 2008-2009 учебный года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оценочный | тестовый | оценочный | тестовый |
|  |  |  |  |  | «5» | «4» | «3» | «2» | % | % |  |  |  |  |
| 9 | Каратаева Римма Геннадьевна | 28 | 28 | 100 | 1 | 6 | 20 | 1 | 96 | 25 | 3,3 | 27 | 3,3 | 27 |
| Итого в ОУ |  | 28 | 28 | 100 | 1 | 6 | 20 | 1 | 96 | 25 | 3,3 | 27 | 3,3 | 27 |

Результаты экзамена в новой форме по математике

| класс | учитель | Всего обучающихся | Кол-во сдававших | % выбо ра | Получили отметки |  |  |  | Обучен ность | Качество знаний | Средний балл 2009-2010 учебный года |  | Средний балл 2008-2009 учебный года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оценочный | тестовый | оценочный | тестовый |
|  |  |  |  |  | «5» | «4» | «3» | «2» | % | % |  |  |  |  |
| 9 | Редькина Нина Николаевна | 28 | 28 | 100 | 1 | 8 | 18 | 1 | 96 | 32 | 3,3 | 12 | 2,8 | 4,1 |
| Итого в ОУ |  | 28 | 28 | 100 | 1 | 8 | 18 | 1 | 96 | 32 | 3,3 | 12 | 2,8 | 4,1 |

Соотношение годовых и и экзаменационных отметок

| предмет | всего выпуск ников | сдавали предмет в новой форме ГИА | подтвердили годовую отметку |  | получили отметку выше годовой |  | получили отметку ниже годовой |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| русский язык | 28 | 28 | 17 | 64 | 2 | 7 | 9 | 32 |
| математика | 28 | 28 | 18 | 64 | 5 | 18 | 5 | 18 |

РЕЗУЛЬТАТЫ ПИСЬМЕННЫХ ЭКЗАМЕНОВ в традиционной форме в классах с заочной формой обучения и в щадящем режиме

| класс | предмет | сдавали | Сдали на «5» «4» «3» «2» | Качество знаний | Средний балл 2010 | Средний балл 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | алгебра |  |  |  |  | Х |
| 9 |  |  |  |  |  | Х |

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКЗАМЕНОВ ПО ВЫБОРУ.

| предмет | форма | сдава ли | % | рей тинг | Сдали на «5» «4» «3» «2» | Средний балл 2010 | Средний балл 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| русский язык |  |  |  |  |  |  |  |
| литература |  |  |  |  |  |  |  |
| иностранный язык (какой) |  |  |  |  |  |  |  |
| история России |  |  |  |  |  |  |  |
| обществознание | Экз. | 9 | 32 |  | 5 3 1 | 4,4 | 4,3 |
| биология | Экз. | 18 | 64 |  | 8 7 3 | 4,3 | 3,8 |
| физика | Экз. | 9 | 32 |  | 1 6 2 | 4,6 | 3,3 |
| химия | Экз. | 10 | 36 |  | 7 3 - | 4,7 | 5 |
| география | Экз. | 5 | 18 |  | 1 3 4 | 4,0 | 3,5 |
| ОБЖ |  |  |  |  |  |  |  |
| технология | Экз. | 5 | 18 |  | 1 3 1 | 4,0 | - |
| алгебра |  |  |  |  |  |  |  |
| геометрия |  |  |  |  |  |  |  |
| физкультура |  |  |  |  |  |  |  |
| другие (указать) |  |  |  |  |  |  |  |

РЕЗУЛЬТАТЫ повторных ЭКЗАМЕНОВ в традиционной форме

| класс | предмет | сдавали | Сдали на «5» «4» «3» «2» | Качество знаний | Средний балл 2010 | Средний балл 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | алгебра | 1 | 1 | - | 3,3 | 3,3 |
| 9 | русский язык | 1 | 1 | - | 3,3 | 2,8 |

Выводы: В 2009-2010 учебном году к ГИА были  допущены все учащиеся 11 класса (31- человек),  все учащиеся 9 класса(28 человек).

Все учащиеся 9–х классов, допущенные к ГИА получили аттестаты об основном общем образовании. Учащиеся 11  класса  прошли ГИА в форме ЕГЭ, получили аттестаты о среднем (полном) общем образовании, 1 учащийся – Рыманов Евгений получил справку установленного образца.

Анализ воспитательной деятельности школы

За 2009 – 2010 учебный год

- В школе разработаны и реализуются следующие программы:

- «Взаимодействие семьи и школы»

- «Патриотическое воспитание учащихся».

Школа работает по внедрению проектной деятельности в воспитательный процесс: «Музей в образовательном пространстве». Разрабатывается программа для кабинета здоровья «Здоровье – это здорово!».

На базе школы функционировали  кружки ( 12),  из них 8 школьных; количество охваченных детей – 184 человека. Работу кружков мы видели на общешкольных мероприятиях, городских конкурсах и соревнованиях, а также оформлении школы.

- По линии контроль и руководство проводилась проверка планов воспитательной работы с классом. Из 18 классных руководителей и 2 – х воспитателей ГПД – планы сдали 16 человек. Не сдали планы классные руководители 4б, 5, 6б, 11а.

Замечания :

- в планах воспитателей ГПД – нет сведения о родителях (ФИО, адрес, телефон, место работы, полная, неполная семья),

- отсутствуют протоколы родительских собраний за 2008 – 2009 учебный год,

- нет плана мероприятий с классом.

3. Были проведены лектории для родителей:

1 – 5 классы – «Способности и роль семьи в их  развитии». Отв. Котикова Е.Б.

6 – 11 кл. «Кризисы и противоречия переходного возраста». Отв. Каратаева Р.Г.,

а также «День открытых дверей» для будущих первоклассников, «День народного творчества».

- Все запланированные мероприятия были проведены.

Коллективные дела:

- Здравствуй, школа!

- Осенние фантазии (Центр образования)

- Учитель года (Иванова Н.А.)

- День музыки

- Конкурс чтецов, посвященный А.С. Пушкину

- Новогодние сказки

- Конкурс новогодних рисунков

- Городской конкурс ледяных фигур ( Отдел по делам молодежи)

- День танца

- День здоровья

- Самый классный класс – самый классный классный ( Стулова Т.А.)

- Конкурс мультимедийных презентаций «Нет наркотикам!»

- Конференция проектных и творческих работ

- День театра

- День открытых дверей

- Книжкина неделя

- День народного творчества

- Мероприятия, посвященные 65 – летию Победы:

- Уроки Мужества,

- Конкурс  театральных  постановок,

- Конкурс чтецов,

- Выступление хора ветеранов,

- Музейные уроки,

- Конкурс рисунков,

- Классные часы,

- Участие в Параде Победы.

19. Последний звонок

20. День школы

21. Турслет

22. Вручение аттестатов.

Рейтинговая таблица участия школы в городских мероприятиях

Степень участия классов в общешкольных мероприятиях

1 полугодие

| № п/п | Название мероприятия | ФИ участников, место |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008-2009 | 2009-2010 |
|  | Городской конкурс «Чем я помог родному городу» |  | 11а Степанова Алина |
|  | Мини - футбол | + | + |
|  | Муниципальный этап школьных сочинений по произведениям А.П. Чехова |  | 3 место Бурматова Ольга (11 а) |
|  | День учителя | Стопычева И.Р. | Иванова Н.А. |
|  | Фотоконкурс «Мир глазами детей» | 7а -Ершова И., Мурашова Т. 6 б, Нилов А. 4б. | 7б - Мурашова Т, Шилина Л. 4 а – Кузьменко Л. |
|  | Соревнования по ОФП | + 3-е м. Копосов Е. 8 класс | + |
|  | Городская лингвистическая игра на английском языке «Гонки» | + | + |
|  | Областной конкурс школьных сочинений, посвященный А.П. Чехову |  | - |
|  | Городские соревнования по мини - футболу | 2-е место | + |
|  | Городской конкурс эссе «Никто не забыт ничто не забыто» |  | - |
|  | Городские соревнования «Белая ладья» | + | + |
|  | Городская конференция мультимедийных презентаций «Скажем наркотикам нет!» | Рожмина Н., Виноградова А., Маслобойщиков М. 11 класс | 11а – Сахаров А., Фролов К., Бурматова О. |
|  | Городские соревнования «Чудо шашки» | + | + |
|  | Городской конкурс чтецов на лучшее прочтение произведений А.С. Пушкина | Косарев М., 9 класс | 2 место – 8а – Котикова А. |
|  | Городские соревнования по лыжным гонкам | 2-е м. девочки, 3-е общекомандное место | 3 место – Цыганова Я ( 5), 2 место – Скобеев С (6а), 3 место – Копосов Е. (9) |
|  | Городской конкурс защиты проектов на английском языке | + | + |
|  | Городская конференция «Воскресенские чтения» | - | 11а – Гусева Ю., Тихомирова В., Строганов Д., Ульянов Г. |
|  | Городские соревнования мини - баскетболу | + | + |
|  | Городской конкурс «Самый классный класс – самый классный классный» | - | Стулова Т.А., 7 б |
|  | Городской конкурс чтецов | + | + |
|  | Городские соревнования по волейболу | 2-е место юноши | + |
|  | Городской праздник книголюбов | Сахончик П., 4 б, Соловьев А., 4 б, Алексеева Д. 4б, Кучма И. 4 б, Брызгалова А.2 б, Романова Д. 2 б, Толпегина А. 2б, Алексеева Д. 2б | 4б – Белоусов К., Котов А., Беляеев А., Михайлов Б., Серов И., Абросимов Д. |
|  | Городская историко – патриотическая конференция учащихся | Курков С., Ходаев П., Морасеев А. – 11 класс | + |
|  | Городская научно – практическая конференция «Физика и мы» | - | 11а – Фролов К., Гамбарян Э. |
|  | Городская конференция проектных и творческих работ учащихся | Косарев М., 9 класс | 9 - Нилова Т., 11 а – Строганов Д., Ульянов Г. |
|  | Участие в городском фестивале – конкурсе «Надежда» | Диплом I степени Кондратьева И., диплом II степени Котикова А. | + |
|  | Городские чтения «Уроки мужества в пламени войны» |  | 11 а - Степанова А. |
|  | Городская выставка «Золотые кисточки Торжка» | + | Калиничева К., Фонарева В., Хохлова А. |
|  | Городской легкоатлетической кросс | 3-е место Гришманов А. | 3 место юноши – общее, юноши ст. и мл. гр. 2 место дев. – общ. (мл. гр.) 2 место – Кузьмина И., 3 место – Кострынина С. |
|  | Городской конкур театральных постановок | Гусева Ю., Фролов К. – 10 класс | 1 место, Пасечник А.В., Головкова Л.С., учащиеся 11 А, 9, 8А, 4 Б классов |
|  | Городские соревнования «Шиповка юных» | + | + |
|  | Городской туристический слет | 2-е м. средняя гр., 3-е м. старшая гр., 3-е м. ср. гр. туртехника, 1-е м. ср. гр. ориентирование, 2-е м. ср. гр. топосъемка, 1-е м. ст.гр. краеведческая викторина, 3-е м. ст. гр. туртехника, 3-е м. ст.гр. ориентирование. | Старшая гр. – 2 место, младшая – 3 место Топосъемка – 1 место ст. гр., 2 место мл. гр. Краеведение – 3 место ст. гр. Туртехника – 2 место мл. гр., 3 место ст. гр. Ориентирование – 2 место ст. гр., 3 место мл. гр. Ужекина Д., Кузнецов В. – 3 место. Волейбол – 3 место. Представление команд – 2 место. Конкурс поваров – 2 место. |

Конкурентные преимущества школы

Анализ современного состояния образовательной системы школы позволили определить ее основные конкурентные преимущества. К их числу следует отнести:

- квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на работу по развитию образовательного учреждения, обеспечивающий качественный уровень образования;

- сформированную позицию педагогического коллектива – находиться в режиме конкурсного состязания, т.к. это один из стимулов творческого развития педагогического коллектива и образовательного учреждения;

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий, позволяющих выстраивать личностно ориентированные отношения между учащимися и педагогами;

- успехи в достижении актуальных, инновационных целей общего образования;

- ресурсная база для реализации образовательных программ, проектов;

- позитивное отношение и поддержка образовательных инициатив со стороны родителей и общественности,

- сформированные связи школы с учреждениями культуры и дополнительного образования,

- наличие  школьных традиций в патриотическом и гражданском воспитании обучающихся; музей истории школы – центр воспитательной работы;

- школа находится в достаточно благополучном районе города, социум положительно влияет на образовательную ситуацию;

- высокая оценка результатов работы школы Управлением образования, администрацией муниципалитета.

- ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Цели программы

Создание воспитательно-образовательной среды, способствующей духовному, нравственному, физическому развитию и социализации ребенка.

Основные задачи программы

  - обеспечение прав ребенка на качественное образование;

  - реализация преемственности в сфере образовательных подсистем (дошкольной, школьной, доп.образования, вузовской), предоставляющих каждому обучающемуся сферы деятельности, необходимые для его развития;

  - переход к универсально-профильному образованию;

  - поиск содержания и организационных форм включения учащихся в учебное научное исследование, расширение этой работы до 7-9-х классов в рамках предмета по выбору;

  - построение образовательной практики с учетом региональных социокультурных тенденций, воспитание детей в духе уважения  к своей школе, городу, краю, России;

  - содействие повышению роли семьи в воспитании детей;

  - совершенствование работы, направленной на демократизацию процесса обучения и взаимодействия субъектов образовательного процесса «ученик – родитель - учитель». Реализация программ «Взаимодействие семьи и школы», «Гражданское и патриотическое воспитание учащихся»;

  - совершенствование работы органов государственно-общественного управления образовательного учреждения (Совет школы, школьный родительский комитет);

  - развитие органов ученического самоуправления (Совет капитанов).

Принципы образовательной политики

МОУ «Средняя школа №8» ориентирована на обучение, воспитание и развитие всех и каждого учащегося с учетом их индивидуальных особенностей – возрастных, физиологических, психологических, интеллектуальных, нравственных и других; их образовательных потребностей и возможностей, личностных склонностей путем создания благоприятных условий для развития каждого ребенка, учитывая потребности уч-ся, их родителей, общественности и социума.

В основу образовательной политики положен личностно – ориентированный подход в обучении и воспитании уч-ся, который позволяет раскрыть интеллектуальный и творческий потенциал каждого ребенка, способствует созданию условий для развития внутреннего духовного мира всех учеников.

Главными принципами в работе школа считает комфортность, коммуникабельность, чуткость, отзывчивость, толерантность, создание атмосферы взаимопонимания, сотрудничества педагогов и учеников, учащихся друг с другом, педагогов и родителей.

Поиск подходов к их практической реализации в школьной практике через внедрение современных образовательных технологий развивающего обучения,  в том числе информационно-коммуникационных,  составляет ведущую цель образовательной программы.

Педагогический коллектив,  реализуя концепцию модернизации российского образования, работает над темой «Создание условий в ОУ для всестороннего развития обучающихся».

- УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Совет школы

директор

Педагогический совет

Зам.по УВР нач.шк.

Зам. по УВР

Зам. по ВР

Малый педсовет

Совещание при директоре

Метод.

совет

МО: гуманит.; математич.; эстетич.; начальн.кл. русског яз., классных руков.

Учителя, классные руководители, воспитатели ГПД

УЧАЩИЕСЯ

Совет школы

Директор

Педагогический совет

Зам.по УВР нач.шк.

Зам. по УВР

Зам. по ВР

Малый педсовет

Совещание при директоре

Метод.

совет

МО: гуманит.; математич.; эстетич; начальных кл. ,русского языка, классных руководителей.

Учителя, классные руководители, воспитатели ГПД, старшая вожатая

УЧАЩИЕСЯ

Педагог-психолог

Управление осуществляется дифференцированно на основе распределения функций и полномочий.

Административное управление осуществляет директор школы и его заместители

Общественное управление осуществляет:

- совет школы

- педсовет

- методический совет

- школьный родительский комитет

- совет капитанов (старшеклассников)

- СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Срок реализации Программы развития:

январь  2011 года – декабрь 2013 года

Этапы реализации Программы развития:

I этап – январь 2011 года – декабрь 2011 года – реализация программы;

II этап – январь 2012 года – декабрь 2012 года – реализация программы;

II этап – январь 2013 года – декабрь 2013 года – подведение итогов реализации программы, анализ и выводы.

- ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ  НА 2011-2013 гг.

Необходимым условием для достижения современного качества образования является развитие экономики образования. Главным направлением в экономике образования является «подушевое» бюджетное финансирование учреждения при полной финансовой самостоятельности.

Целью модернизации образования является формирование эффективной экономики образования. Её достижение возможно через решение следующих задач:

- повышение качества работы в образовательном учреждении в условиях финансовой самостоятельности;

- компьютеризация, с установлением лицензированных программ в общеобразовательном учреждении;

- создание стимулирующих фондов педагогических работников для повышения качества образования;

- исполнение инновационных государственных проектов для стимулирования качества работы преподавателей;

- планирование и контроль за движением финансовых средств, оценка эффективности их использования;

- повышение уровня квалификации персонала образовательного учреждения;

- эффективное использование выделенных бюджетных ассигнований при создании современных условий образовательной деятельности на основе совершенствования материально-технической базы образовательного учреждения;

- организация капитального ремонта образовательного учреждения посредством проведения торгов;

- закупка оборудования, учебно-наглядных пособий, технических средств посредством проведения торгов, котировок;

- оснащение образовательного учреждения средствами предупреждения чрезвычайных ситуаций: установка прямой связи с противопожарными службами;

- формирование перспективного планирования мероприятий на 2011-2013 годы.

Эффективное использование выделяемых бюджетных средств даст возможность:

- обеспечить условия безопасности, сохранения жизни и здоровья учащихся;

-обеспечить экономичное использование финансирования на оплату коммунальных расходов, содержание зданий образовательного учреждения, тем самым, создавая запас прочности образовательного учреждения на 2-3 года;

-изыскать возможность увеличения внебюджетных ассигнований, путем  привлечения спонсорских средств.

Динамика бюджетного финансирования

с 2011 по 2013 годы

| Показатели | 2011 год | 2012 год | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего учащихся, чел. | 418 | 450 | 450 |
| Средняя наполняемость классов в школах, чел. | 23 | 24 | 24 |
| Численность персонала, чел., в том числе: | 62 | 65 | 65 |
| учителей (педагогов) | 32 | 35 | 35 |
| Региональная субвенция |  |  |  |
| Размер субвенции для образовательного учреждения |  |  |  |
| (на основе НБФ) тыс. руб. | 8395 | 8395 | 8395 |
| Фонд оплаты труда, тыс. руб. | 7462 | 7462 | 7462 |
| Учебные расходы, тыс. руб. | 933 | 933 | 933 |
| в том числе Приобретение основных средств, тыс. руб. | 610 | 610 | 610 |
| Приобретение мультимедийного оборудования | 375 | 375 | 200 |
| Приобретение компьютерной техники | 100 | 130 | 40 |
| Приобретение оргтехники | 85 | 55 | 60 |
| Приобретение учебной литературы | 50 | 50 |  |
| Приобретение мебели |  |  | 50 |
| Информационный центр |  |  | 260 |
| Муниципальный бюджет – всего (тыс. руб.) | 2751 | 1798 | 1819 |

Оценка компенсации финансовых затрат

В течение учебного года в общеобразовательных учреждениях города возникают непредвиденные расходы, связанные с наложением взысканий со стороны проверяющих органов, с ростом цен на энергоносители и водоснабжение, с введением и освоением новых информационных программ и прочие расходы.

Ежегодно по образовательному учреждению составляется реестр расходных обязательств, где указываются предстоящие расходы по договорным обязательствам, а так же расходы, связанные с эффективным использованием средств необходимых для образовательного процесса.

Объем и источники финансирования мероприятий Программы

| Денежные средства/тыс. руб./ | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | 2751 | 1798 | 1819 |
| Региональный бюджет | 8395 | 8395 | 8395 |
| Внебюджетные средства | 767 | 825 | 825 |
| ИТОГО | 11913 | 11018 | 11039 |

- ПЕРСПЕКТИВЫ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

| СТУПЕНИ ОБРАЗОВАНИЯ | ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ |
| --- | --- |
| Ориентация на обучение в высших и средних специальных учебных заведениях  | Сотрудничество с высшими учебными заведениями: МГИЭТ, МГУ Печати, МФТИ им. Н.Баумана, Центрами довузовской подготовки и др. Направление лучших выпускников в ТГУ на педагогические специальности. |
| СРЕДНЯЯ ШКОЛА 10 – 11 КЛАССЫ Общеобразовательная программа с выбором факультативов, дополнительных занятий, элективных курсов – в универсальных классах; организация обучения в профильных классах по запросам обучающихся. III ступень | Качественное обновление содержания образования на завершающем этапе обучения. Обеспечение освоения учащимися общеобразовательных и углубленных программ среднего (полного) общего образования, подготовка к поступлению в ВУЗы; формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, основ теоретического мышления, которое является базой для дальнейшей творческой деятельности личности, высокого уровня ее нравственности и духовной культуры. Сформированность направленности на общечеловеческие ценности. Создание комфортных и безопасных условий учебы и труда. |
| ОСНОВНАЯ ШКОЛА 5 – 9 КЛАССЫ Преемственность на содержательном и технологическом уровнях; организация предпрфильной подготовки учащихся 8-9-х классов. II ступень | На этой ступени школа обеспечивает осознанное освоение основ наук в границах базового образования, обеспечивает дальнейшее развитие на основе преемственности учебной деятельности, сформированной у уч-ся в начальном звене, содержательную, технологическую, духовную преемственность в педагогическом процессе, развивает склонности и способности уч-ся. Учащиеся овладевают системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, выделение главного), осваивают на уровне требований государственные программы по всем предметам учебного плана, осваивая программы курсов по выбору, готовятся к выбору профиля дальнейшего обучения. Расширение перечня дополнительных услуг, предоставляемых обучающимся, удовлетворение потребностей детей в занятиях по интересам. Повышение уровня обеспечения информационной техникой и современным учебным оборудованием. |
| НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 1 – 4 КЛАССЫ Программа «Начальная школа XXI века», под ред. проф.Н.Ф.Виноградовой. Программа «Перспективная начальная школа» I ступень | Осуществление перехода на новые федеральные государственные образовательные стандарты в начальном звене. Обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными умениями, навыками и способами деятельности, навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни, начало изучения иностранного языка, формирование нравственных основ для продолжения развития личности в будущем. |
|  Дошкольная пропедевтическая подготовка Программы Н.А.Федосовой, С.И.Волковой. | Организация курсов для подготовки к школе будущих первоклассников; проведение обучающих занятий; оказание психолого-корректирующей помощи; тесное взаимодействие с дошкольными образовательными учреждениями микрорайона. |